## Légende
LÉGENDE — Assistant Potager Backlog Suivi
COULEURS
Vert | US ou BUG implémenté(e) dans une version livrée
Rouge | US à implémenter (backlog non traité)
Jaune | BUG ouvert, non corrigé
Orange | Doublon de fiche (même US décrite deux fois)
COLONNES
ID | Identifiant de la User Story ou du BUG (fichier backlog)
Titre | Description fonctionnelle courte
Type | US = User Story BUG = correctif de bug
Priorité | Haute / Moyenne / Basse / — si non précisée dans le fichier
Version implémentée | Version SemVer de la livraison (ex : v2.14.0) — — si non livré
Statut | Fait / À faire / Doublon (texte en gras)
Sprint / Milestone | Sprint ou milestone mentionné dans le fichier backlog
Nb CA | Nombre de critères d'acceptation définis dans le fichier
Notes | Fichiers clés modifiés, fonctions créées, nombre de tests

## Résumé par version
Version | Date | US / BUG livrés | Statut
Avant v2.0 | — | Hotfix garde sauvegarde (protection anti-hallucination de base) | Fait
v2.1.0 | 30 mars 2026 | Correction calcul stock réel (récoltes soustraites) | Fait
v2.2.0 | 31 mars 2026 | US-001 Modéliser type organe + US-002 Adapter stock + US-003 Stats agronomiques | Fait
v2.3.0 | 2 avr 2026 | US-004 Gestion environnements dev/prod | Fait
v2.4.0 | 2 avr 2026 | US-005 Déploiement automatisé Scaleway | Fait
v2.5.0 | 2 avr 2026 | Bouton Corriger dans le menu Telegram | Fait
v2.6.0 | 2 avr 2026 | Migration v6 — 46 nouvelles cultures Ile-de-France | Fait
v2.7.0 | 2 avr 2026 | update_dev.ps1 + hook post-merge | Fait
v2.8.0 | 3 avr 2026 | US_Afficher_synthese_semis — section Semis dans /stats | Fait
v2.8.1 | 3 avr 2026 | Bugfix calcul_semis GROUP BY (sous-comptage unités mixtes) | Fait
v2.8.2 | 3 avr 2026 | Bugfix calcul_semis agrégation récoltes multi-unités | Fait
v2.9.0 | 7 avr 2026 | US_Commande_help — /help mobile-friendly | Fait
v2.10.0 | 8 avr 2026 | US_Enregistrer_mise_en_godet — taux germination | Fait
v2.11.0 | 9 avr 2026 | US_Stats_detail_variete — /stats <culture> par variété | Fait
v2.12.0 | 11 avr 2026 | US_Plan_occupation — /plan + /parcelle ajouter | Fait
v2.13.0 | 11 avr 2026 | US_Aide_contextuelle + /parcelle modifier/lister | Fait
v2.14.0 | 13 avr 2026 | US-006 Renommer parcelle | Fait
v2.14.1 | 16 avr 2026 | Bugfix DetachedInstanceError /corriger + calcul stock kg/g | Fait
v2.15.0 | 16 avr 2026 | US-008 Commande /version | Fait
v2.16.0 | 20 avr 2026 | US-010 Classification intent (questions vs actions) | Fait
v2.17.0 | 20 avr 2026 | US-011 Validation post-parsing + US-012 Agent SQL + US-013 Tests | Fait
v2.18.0 | 21 avr 2026 | US-014 Stats semis (corrections affichage) | Fait
v2.19.0 | 21 avr 2026 | US-014 Stats semis — règles agents + process CLAUDE.md | Fait
v2.20.0 | 24 avr 2026 | US-016 Sémantique godet + US-017 Stock semis + US-018 Pépinière stats | Fait
v2.21.0 | 24 avr 2026 | US-019 Sélection assistée variété godet | Fait
v2.22.0 | 27 avr 2026 | US-021 Confirmation avant enregistrement | Fait
v2.23.0 | 27 avr 2026 | US-009 Supprimer parcelle + réaffectation événements | Fait
(backlog) | — | US-007, US-015, US-020, US_Bilan_rotation, US_Distinguer_semis, US_Enregistrer_arrachage, US_Enregistrer_eclaircissage, US_Enregistrer_recolte_finale, US_Restructurer_help, US_Tracer_cycle_graines, BUG_Correction_variete | À faire

## Backlog Suivi
ID | Titre | Type | Priorité | Version implémentée | Statut | Sprint / Milestone | Nb CA | Notes
US-001 | Modéliser le type d'organe récolté en BDD | US | — | v2.2.0 | Fait | — | 4 | Colonne type_organe_recolte + table culture_config + migration v5
US-002 | Adapter le calcul stock selon type d'organe | US | — | v2.2.0 | Fait | — | 5 | stock végétatif ≠ reproducteur dans calcul_stock_cultures
US-003 | Afficher stats agronomiquement pertinentes | US | — | v2.2.0 / v2.11.0 | Fait | — | 4 | /stats format différencié végétatif / reproducteur
US-004 | Gestion des environnements dev et prod | US | — | v2.3.0 | Fait | Sprint 2 | 5 | config.py + .env.dev/.env.prod + .env.example
US-005 | Déploiement automatisé sur Scaleway | US | — | v2.4.0 | Fait | Sprint 2 | 5 | deploy.sh + GitHub Actions + systemd potager.service
US-006 | Renommer une parcelle (propagation historique) | US | — | v2.14.0 | Fait | Sprint courant | 9 | /parcelle renommer — 26 tests CA1-CA9
US-007 | Échapper les caractères Markdown dans le bot | US | — | — | À faire | Sprint 4 | 6 | escape_markdown() à créer — évite exceptions parse_mode Markdown
US-008 | Commande /version dans le bot Telegram | US | — | v2.15.0 | Fait | Sprint 5 | 7 | /version + fichier VERSION source de vérité — 10 tests CA1-CA6
US-009 | Supprimer une parcelle + réaffecter événements | US | — | v2.23.0 | Fait | Sprint 5 | 9 | /parcelle supprimer — soft-delete + NULL parcelle_id — 9 tests
US-010 | Améliorer classification intention (questions vs actions) | US | — | v2.16.0 | Fait | Sprint 1 | 6 | _CLASSIFY_PROMPT enrichi 30+ exemples — 13 tests CA1-CA6
US-011 | Validation post-parsing avant sauvegarde BDD | US | — | v2.17.0 | Fait | Sprint 1 | 6 | utils/validation.py + validate_parsed_action() — 27 tests
US-012 | Agent SQL pour réponses interrogation (zéro Groq) | US | — | v2.17.0 | Fait | Sprint 2 | 6 | llm/sql_agent.py + extract_intent_query() ~100 tokens
US-013 | Tests automatisés — validation du fix hallucinations | US | — | v2.17.0 | Fait | Sprint 2 | 6 | test_us011_validation.py + test_us012_sql_agent.py — 27 tests
US-014 | Corriger l'affichage des semis dans /stats | US | — | v2.18.0 / v2.19.0 | Fait | — | 7 | calcul_semis_par_culture() + section Semis — 15 tests CA1-CA7
US-015 | Environnement dev dédié sur serveur Scaleway | US | — | — | À faire | Sprint 6 | 8 | deploy-dev.yml + potager-dev.service + potager_dev BDD — non déployé
US-016 | Sémantique mise en godet — plants pas graines | US | — | v2.20.0 | Fait | Sprint godet | 6 | nb_plants_godets principal — prompt LLM corrigé
US-017 | Déduire stock semis pépinière à la mise en godet | US | — | v2.20.0 | Fait | Sprint godet | 6 | calcul_semis() utilise nb_plants_godets — stock résiduel affiché
US-018 | Section pépinière par variété dans /stats <culture> | US | — | v2.20.0 | Fait | Sprint godet | 6 | Section Pépinière avec taux germination + calcul_godets_par_culture()
US-019 | Sélection assistée variété pour mise en godet ambiguë | US | — | v2.21.0 | Fait | Sprint godet | 6 | Menu inline variétés + timeout 60s + _GODET_PENDING — 8 tests
US-020 | Traçabilité lot de semis d'origine (godet) | US | — | — | À faire | Sprint 8 | 7 | origine_graines_id en BDD — menu inline si plusieurs lots — migration requise
US-021 | Confirmation avant enregistrement d'une action | US | — | v2.22.0 | Fait | Sprint 9 | 7 | Boutons OK/Annuler + timeout 60s + _ACTION_PENDING — 9 tests CA1-CA7
US_Afficher_synthese_semis | Afficher synthèse des semis dans /stats global | US | — | v2.8.0 | Fait | — | 5 | calcul_semis() + section Semis — végétatif / reproducteur
US_Aide_contextuelle | /help <mot-clé> — aide contextuelle par thème | US | — | v2.13.0 | Fait | — | 6 | /help parcelle¦semis¦godet¦recolte¦stock¦stats — 6 thèmes
US_Bilan_rotation | Bilan de rotation par parcelle | US | Basse | — | À faire | — | 5 | Question analytique historique parcelle — SQL agent ou Groq
US_Commande_help_generale | /help aide synthétique mobile | US | — | v2.9.0 | Fait | — | 5 | /help ≤4096 chars, mobile-friendly, sans appel Groq
US_Deploiement_Scaleway | Déploiement Scaleway (fichier initial backlog) | US | — | v2.4.0 | Doublon | Sprint 2 | 5 | Doublon de US-005 — cf. US-005
US_Distinguer_semis | Distinguer semis pépinière vs pleine terre | US | Moyenne | — | À faire | — | 5 | contexte_semis (pepiniere/pleine_terre) — stats séparées — migration requise
US_Enregistrer_arrachage | Enregistrer arrachage / fin de culture (stock=0) | US | Moyenne | — | À faire | — | 5 | type_action arrachage — motif optionnel — parcelle libérée
US_Enregistrer_eclaircissage | Enregistrer éclaircissage pleine terre | US | Haute | — | À faire | — | 5 | type_action eclaircissage_pleine_terre — décrémente stock
US_Enregistrer_mise_en_godet | Enregistrer mise en godet avec taux germination | US | Haute | v2.10.0 | Fait | — | 5 | mise_en_godet dans ACTION_MAP + nb_graines_semees / nb_plants_godets
US_Enregistrer_recolte_finale | Enregistrer récolte finale (clôture culture) | US | Haute | — | À faire | — | 5 | type_action recolte_finale — stock=0 — culture clôturée — migration requise
US_Gestion_env_dev_prod | Gestion environnements dev/prod (fichier initial) | US | — | v2.3.0 | Doublon | Sprint 2 | 5 | Doublon de US-004 — cf. US-004
US_Modeliser_type_organe | Modéliser type organe récolté (fichier initial) | US | — | v2.2.0 | Doublon | — | 4 | Doublon de US-001 — cf. US-001
US_Plan_occupation | /plan — plan d'occupation du potager | US | — | v2.12.0 / v2.13.0 | Fait | — | 13 | /plan global + /plan <parcelle> + /parcelle ajouter/modifier/lister
US_Restructurer_help | Restructurer /help en 4 domaines fonctionnels | US | Basse | — | À faire | — | 5 | 4 sections : Pépinière / Culture / Récolte / Sorties — non implémenté
US_Stats_detail_variete | /stats <culture> — détail par variété | US | — | v2.11.0 | Fait | — | 8 | calcul_stock_par_variete() + format_variete_bloc_telegram()
US_Tracer_cycle_graines | Tracer le cycle graines (récolte graines → lien semis) | US | Moyenne | — | À faire | — | 5 | type_action recolte_graines + origine_graines sur semis — migration requise
BUG_Correction_variete | Variété absente du critère de recherche et de l'affichage dans /corriger | BUG | Haute | — | À faire | Sprint courant | 5 | filtre SQL sur Evenement.variete + affichage _fmt_event